## Sheet1
2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目月度推进计划明细表
填报单位：柳河县乡村振兴服务中心 | [5 empty] | 联系人：赵凯恒 | [5 empty] | 联系电话：7581566
序号 | 县市区 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类型 | 建设地点 | 总投资（万元） | [6 empty] | 详细建设内容 | 项目建设期限 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
[6 empty] | 合计 | 其中年度计划投入：
[7 empty] | 衔接资金 |  |  |  | 除衔接资金外其他整合资金 | 其他（请注明资金来源） |  | 开工日期 | 完工日期 | 中央 | 省级 | 中央 | 省级 | 中央 | 省级 | 中央 | 省级 | 中央 | 省级 | 中央 | 省级 | 中央 | 省级 | 中央 | 省级 | 中央 | 省级 | 中央 | 省级
[7 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
1 | 柳河县 | 柳河县草莓种植园区工程建设项目 | 续建 | 产业发展 | 三源浦镇新世村 | 873.8163 | 848 | 25.8163 |  |  |  |  | 项目总用地面积491亩，总建筑面积为130419.00㎡，共建设93栋日光温室，其中：日光温室（普通棚）91栋，建筑面积124880.00㎡ | 2月 | 6月 |  |  | 400 |  | 848 | 25.8163
2 | 柳河县 | 亨通镇金燕鸭舍建设项目 | 新建 | 产业发展 | 亨通镇徐家炉村 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 预计占地面积20亩，建设鸭舍8栋，每栋投资120万元，鸭舍长85米、宽13米，每栋建筑面积1105平方米。 | 4月 | 10月
3 | 柳河县 | 驼腰岭镇黎明村农机合作社建设项目 | 新建 | 产业发展 | 驼腰岭镇黎明村 | 180 | 180 | [5 empty] | 1、400平方米农机棚 2、大疆牌无人机一台 3、解放钩6拖板车 4、一汽解放6.8米长6缸运输车辆两台 5、久保田1108水稻收割机一 台 6、钩机一台 | 3月 | 10月
4 | 柳河县 | 三源浦镇大北岔村农机合作社建设项目 | 新建 | 产业发展 | 三源浦镇大北岔村 | 179 | 179 | [5 empty] | 1.购置约翰迪尔1504拖拉机1台； 2.购置久保田954KQ-S 拖拉机3台； 3.久保田EX118-MQ全喂入水稻收割机1台； 4.久保田1408Y-3玉米收割机1台； 5.龙丰440翻转犁1台； 6.954配套三垄新兴整地机1台； 7.954配套拖板1台。 | 3月 | 10月 |  |  |  |  | 53.7
5 | 柳河县 | 罗通山镇现代农业日光温室建设项目 | 新建 | 产业发展 | 罗通山镇自然村 | 153 | 153 | [5 empty] | 新建温室大棚4栋每栋1400平方米，共5600平方米。 | 4月 | 10月
6 | 柳河县 | 五道沟镇农机合作社建设项目 | 新建 | 产业发展 | 五道沟镇油松村 | 130 | 130 | [5 empty] | 1.维柴雷沃2304型1台: 2.维柴雷沃1604型1台: 3.维柴雷沃1204型1台; 4.天丰铁牛开荒机(3米型大刀高配6片刀型) 1台; 5.天丰铁牛开荒机(2.6米型中刀高配4片刀型) 1台; 6.真霸道二铧犁(260型)1台: 7.水田旋耕机3台(2米6型)防缠草: 8.龙丰液压翻转调幅犁(460型) 1台: 9.龙丰液压牵引坝(4米牵引型，后面带两轮)1台: 10.大元免耕播种机(1. 2米两行牵引型) 2台 | 3月 | 10月
7 | 柳河县 | 孤山子镇高台村农机购置项目 | 新建 | 产业发展 | 孤山子镇高台村 | 100 | 100 | [5 empty] | 购置神钢130挖掘机1台，玉米收割机1台，水稻收割机1台，打包机1台 | 3月 | 10月
8 | 柳河县 | 红石镇李油坊村油坊建设项目 | 新建 | 产业发展 | 红石镇李油坊村 | 50 | 50 | [5 empty] | 改扩建厂房230平方米，购置豆油加工流水线一套。 | 4月 | 10月
9 | 柳河县 | 凉水镇平安堡村千村示范建设项目 | 新建 | 基础设施 | 平安堡村 | 100 | 82 |  |  | 18 |  |  | U型槽混凝土现浇边沟2550延长米（含过户桥），安装路灯80盏。 | 4月 | 9月 |  |  |  |  | 30
10 | 柳河县 | 时家店乡胡家村千村示范建设项目 | 新建 | 基础设施 | 胡家村 | 100 | 82 |  |  | 18 |  |  | 新建水泥路811平方米，新建边沟3062延长米，新安19盏路灯 | 4月 | 9月
11 | 柳河县 | 孤山子镇八里哨村千村示范建设项目 | 新建 | 基础设施 | 八里哨村 | 100 | 82 |  |  | 18 |  |  | 新铺设沥青路6502.5平方米；硬化边沟1070延长米。 | 4月 | 9月 |  |  |  |  | 30
12 | 柳河县 | 孤山子镇东安村千村示范建设项目 | 新建 | 基础设施 | 东安村 | 100 | 82 |  |  | 18 |  |  | 新建边沟4364延长米 | 4月 | 9月 |  |  |  |  | 30
13 | 柳河县 | 亨通镇黑崴子村千村示范建设项目 | 新建 | 基础设施 | 黑崴子村 | 100 | 82 |  |  | 18 |  |  | 新建矩形槽边沟3550米，规格宽400mm*深400mm。 | 4月 | 9月
14 | 柳河县 | 红石镇和平村千村示范建设项目 | 新建 | 基础设施 | 和平村 | 100 | 82 |  |  | 18 |  |  | 铺设沥青路9740平方米。 | 4月 | 9月
15 | 柳河县 | 姜家店乡前川村千村示范建设项目 | 新建 | 基础设施 | 前川村 | 100 | 82 |  |  | 18 |  |  | 安装路灯70盏，铺沥青路2032平方米（含288平方米新建），浆砌边沟1232米（332米大型排水渠） | 4月 | 9月
16 | 柳河县 | 罗通山镇福民村千村示范建设项目 | 新建 | 基础设施 | 福民村 | 100 | 82 |  |  | 18 |  |  | U型槽边沟580米，浆砌边沟2236米，边沟共2816米。水泥路3段长89米，共341.5平方米。 | 4月 | 9月 |  |  |  |  | 30
17 | 柳河县 | 三源浦镇德兴村千村示范建设项目 | 新建 | 基础设施 | 德兴村 | 100 | 82 |  |  | 18 |  |  | 1.新建巷道直径300mm矩型槽边沟1740米。 2.主路及巷道沥青路面铺设3060平方米。 3.维修原有边沟1632米。 | 4月 | 9月 |  |  | 30 |  | 30
18 | 柳河县 | 三源浦镇兰山村千村示范建设项目 | 新建 | 基础设施 | 兰山村 | 100 | 82 |  |  | 18 |  |  | 1.主路及巷道沥青路面铺设12876平方米。 3.维修原有边沟2500米。 | 4月 | 9月 |  |  | 30 |  | 30
19 | 柳河县 | 五道沟镇四道沟村千村示范建设项目 | 新建 | 基础设施 | 四道沟村 | 100 | 82 |  |  | 18 |  |  | 1、沥青路面7002.86475平方米 2、水泥路面 598.072平方米 3、0.3米预制U型槽排水沟 1259.498米 4、0.5米预制U型槽排水沟 236.253米 5、4米D300圆管涵 16座 6、6米D300圆管涵 11座 7、4米D500圆管涵 1座 | 4月 | 9月 |  |  |  |  | 30
20 | 柳河县 | 五道沟镇龙山村千村示范创建设项目 | 新建 | 基础设施 | 龙山村 | 100 | 82 |  |  | 18 |  |  | 1、沥青路面6376.3平方米 2、水泥路面747.081平方米 3、0.3米预制U型槽排水沟 550.826米 4、1.5米浆砌石梯形边沟 100米 5、4米D300圆管涵 4座 6、6米D300圆管涵 2座 7、6米矩形方涵 3座 | 4月 | 9月 |  |  |  |  | 30
21 | 柳河县 | 柳河镇复新村千村示范建设项目 | 新建 | 基础设施 | 复新村 | 100 | 82 |  |  | 18 |  |  | 边沟696延长米；沥青路面10000平方米； | 4月 | 9月
22 | 柳河县 | 柳河镇新发东村千村示范建设项目 | 新建 | 基础设施 | 新发东村 | 100 | 82 |  |  | 18 |  |  | 边沟810延长米； 水泥路1575平方米；水渠400延长米。 | 4月 | 9月
23 | 柳河县 | 柳南乡马鹿村千村示范建设项目 | 新建 | 基础设施 | 马鹿村 | 100 | 82 |  |  | 18 |  |  | 新建边沟长2760米，新建70户过户桥 | 4月 | 9月 |  |  |  |  | 30
24 | 柳河县 | 圣水镇五大家村千村示范建设项目 | 新建 | 基础设施 | 五大家村 | 100 | 82 |  |  | 18 |  |  | 矩形槽边沟4098延长米 | 4月 | 9月 |  |  | 30 |  | 30
25 | 柳河县 | 圣水镇当石村千村示范建设项目 | 新建 | 基础设施 | 当石村 | 100 | 82 |  |  | 18 |  |  | 1、浆砌石边沟1200米 2、矩形槽边沟2328延长米 | 4月 | 9月 |  |  | 30 |  | 30
26 | 柳河县 | 驼腰岭镇拐磨村沥千村示范建设项目 | 新建 | 基础设施 | 拐磨村 | 100 | 82 |  |  | 18 |  |  | 1、边沟824米 2、沥青路罩面3514平方米 3、涵管75米 4、路灯25盏 | 4月 | 9月 |  |  | 30 |  | 30
27 | 柳河县 | 驼腰岭镇板庙村沥千村示范建设项目 | 新建 | 基础设施 | 板庙村 | 100 | 82 |  |  | 18 |  |  | 1、沥青罩面7546平方米 2、水稳扩建920平方米 | 4月 | 9月 |  |  | 30 |  | 30
28 | 柳河县 | 向阳镇向阳村千村示范建设项目 | 新建 | 基础设施 | 向阳村 | 100 | 32 | 50 |  | 18 |  |  | 1、硬化水泥路1108.6平方米；2铺设沥青路面6456.6平方米；3、新建矩形槽边沟869.9延长米 | 4月 | 9月 |  |  | 30 |  | 30
29 | 柳河县 | 向阳镇后亮子村千村示范建设项目 | 新建 | 基础设施 | 后亮子村 | 100 | 32 | 50 |  | 18 |  |  | 1、硬化水泥路1658平方米；2铺设沥青路面4480平方米；3、新建矩形槽边沟689延长米、半管边沟209米。 | 4月 | 9月 |  |  | 30 |  | 30
30 | 柳河县 | 安口镇侯家村千村示范建设项目 | 新建 | 基础设施 | 侯家村 | 100 | 22 | 60 |  | 18 |  |  | 侯家屯浆砌石边沟625米，预制成品边沟294米，新建混凝土路面780平方米，盖板桥一座；新立屯预制成品边沟405米，新建混凝土路面522平方米。 | 4月 | 9月
31 | 柳河县 | 安口镇砬子沟村千村示范建设项目 | 新建 | 基础设施 | 砬子沟村 | 100 |  | 82 |  | 18 |  |  | 砬子沟屯铺设沥青路面2892平方米，大迫子屯铺设沥青路面3284平方米，苇塘沟屯铺设沥青路面4236平方米，共计铺设沥青路面10412平方米。 | 4月 | 9月
32 | 柳河县 | 三源浦镇三源浦村千村示范建设项目 | 新建 | 基础设施 | 三源浦村 | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 1.铺设3厘米大理石板4500平方米； 2.土撤挖5200立方米； 3.铺设沥青路面5200平方米； 4.铺设马路边条石100*20*45厘米5000米； 5.修建下水井64个；
33 | 柳河县 | 安口镇吉乡农创园项目 | 新建 | 基础设施 | 安口镇半拉背村 | 100 | 100 | [5 empty] | 培训会议室改造项目、建立榛子产品体验中心、建立电商直播运营室、安装监控设备一套、改造村级闲置民宿6间 | 4月 | 9月
34 | 柳河县 | 孤山子镇高台村沥青路建设项目 | 新建 | 基础设施 | 高台村 | 199 |  |  |  | 199 |  |  | 铺设沥青路面19950平方米
35 | 柳河县 | 驼腰岭镇杨家村沥青路面建设项目 | 新建 | 基础设施 | 杨家村 | 90.45 |  | 55 |  |  | 35 | 0.45 | 铺设沥青路面6400平方米
36 | 柳河县 | 红石镇四清村柳条沟屯路灯改造项目 | 新建 | 基础设施 | 四清村 | 24 |  | 17 |  | 7 |  |  | 修建路灯60盏
37 | 柳河县 | 三源浦朝鲜族镇农机合作社建设项目 | 新建 | 产业发展 | 新世村 | 77 | 77 | [5 empty] | 1.购置华德牧机GYFG-2.2A型打包机1台； 2.购置雷沃1604型号拖拉机1台； 3.购置雷沃1404型号拖拉机2台； 4.购置雷沃1604型号拖拉机配套翻转犁1台； 5.购置雷沃1604型拖拉机配套拖板1台；
38 | 柳河县 | 姜家店乡三合村民族发展资金项目 | 新建 | 基础设施 | 三合村 | 51 | 51 | [5 empty] | 新修沥青路罩面6375平方米
39 | 柳河县 | 柳河县凉水河子林场红松果林病虫害及防火监控系统建设项目 | 续建 | 产业发展 | 凉水河子镇 | 160.07 | 160.07 | [5 empty] | 多旋翼无人机一台7.20万元，无人机机载喊话器一台1.60万元；长焦森防监测设备(5KM)二台70万元，长焦森防监测设备(10KM)一台45万元；后台变色立木监测算法四点位3万元，森林防火地理信息系统一套7.32万元。无人机电池两块共1.2万元，无人机可见光镜头一个3.1万元，拼接软件一套3.5万元，无人机平台一套9.8万元。虫情测报仪(含供电及回传)四台共计20.4万元
40 | 柳河县 | 凉水河子林场红松籽晾晒、收储基础设施及信息化建设项目 | 新建 | 基础设施 | 凉水河子镇 | 48.93 | 48.93 | [5 empty] | 修补晾晒棚外维护墙板等相关建筑结构构件2万元；库房墙体砌筑工程，地面工程49.88万元；其他费用 12.05万元。
41 | 柳河县 | 柳河县草莓种植园区建设项目配套工程 | 新建 | 基础设施 |  | 112.1837 |  | 112.1837
42 | 柳河县 | 安口镇榛果深加工项目 | 新建 | 产业发展 |  | 120 |  | 120 |  |  |  |  | 1.基础设施建设投入70万元，新建标准化食品加工厂房380平方米，硬化晾晒场地1500平方米。2.设备购置投入50万，购置开口机、烘干机、封口机、破壳机、提升机、壳仁分离机、称重打包机、比重精选机、去皮机、大型烤箱、炒货机、自动熬糖锅等榛子加工设备
43 | 柳河县 | 安口镇野生软枣猕猴桃酿酒项目 | 新建 | 产业发展 |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 置控温发酵罐2套，温控系统1套，不锈钢储存罐8个，破碎机1台，果汁泵1台，管道100米等软枣猕猴桃酿酒设备
44 | 柳河县 | 亨通镇果脯制品加工项目 | 新建 | 产业发展 |  | 80 |  | 80 |  |  |  |  | 建设厂房一栋，采购果蔬制品加工设备一套
45 | 柳河县 | 导航街道河北村铺设沥青道路项目 | 新建 | 基础设施 |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  | 王家屯铺设沥青路1465.2延长米（7239平方米）
46 | 柳河县 | 采胜街道柞木岗村基础设施建设项目 | 新建 | 基础设施 |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  | 柞木岗村边沟修砌1429延长米
47 | 柳河县 | 中岗街道太平村铺设沥青道路项目 | 新建 | 基础设施 |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  | 太平屯铺设沥青路2821延长米（9114平方米）
48 | 柳河县 | 红石镇冷库建设项目 | 新建 | 产业发展 |  | 252 |  | 252 |  |  |  |  | 建设3690平方米冷库一座及其配套设施
49 | 柳河县 | 柳河县由家蔬菜种植专业合作社项目 | 新建 | 产业发展 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 购买播种机2套、上土机2套，撒秧机2套、收获机2套
50 | 柳河县 | 柳南乡西腰沟村农机合作社 | 新建 | 产业发展 |  | 15 |  | 13 |  |  | 2 |  | 1.购置华德牧机GYFG-2.2A型打包机1台； 2.购置雷沃1604型号拖拉机1台； 3.购置雷沃1404型号拖拉机2台；
51 | 柳河县 | 驼腰岭少数民族村农机采购建设项目 | 新建 | 产业发展 | 杨鲜村 | 19 | 19 | [5 empty] | 购置704拖拉机一台、玉米收割机一台、整地机一台
52 | 柳河县 | 罗通山镇砬子村民宿建设项目（壮大村集体） | 新建 | 产业发展 | 砬子村 | 50 | 50 | [5 empty] | 民宿项目： 1.发展民宿10家； 2.建设乡村食堂一座； 3.改造老学校一座； 4.建设研学展馆一栋； 5.建设乡村会客厅一个； 6.修建乡村旅游服务站一个；
53 | 柳河县 | 凉水镇平岗村农机具采购（壮大村集体） | 新建 | 产业发展 | 平岗村 | 50 | 50 | [5 empty] | 1.购买翻斗车1台； 2.购买钩机1台； 3.购买拖板车1台。
54 | 柳河县 | 驼腰岭镇板庙村冷库建设项目（壮大村集体） | 新建 | 产业发展 | 板庙村 | 50 | 50 | [5 empty] | 1.建设100平方米冷库一座； 2.建设200平方米柞蚕加工车间一座； 3.路面硬化500平方米； 4.购置制冷器1个，加温器2个
55 | 柳河县 | 孤山子镇东街村厂房建设项目（壮大村集体） | 新建 | 产业发展 | 东街村 | 50 | 50 | [5 empty] | ①建设厂房400平方米，配备缝纫机40台
56 | 柳河县 | 姜家店乡姜家店村农机具采购项目（壮大村集体） | 新建 | 产业发展 | 姜家店村 | 50 | 50 | [5 empty] | 购买农机具6台套。其中：水稻收割机3台、玉米收割机1台、704拖拉机1台、秸秆打包机1台。
57 | 柳河县 | 柳河镇新发西村牛舍建设项目（壮大村集体） | 新建 | 产业发展 | 新发西村 | 50 | 50 | [5 empty] | 新建牛舍1栋（约800平方米）。
58 | 柳河县 | 红石镇青岭村草莓大棚建设项目（壮大村集体） | 新建 | 产业发展 | 青岭村 | 50 | 50 | [5 empty] | 建设草莓温室大棚2栋，占地2800平方米