## Sheet1
柳河县2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
单位：中共柳河县委农村工作领导小组
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 中央财政衔接资金（万元） | 省级财政衔接资金（万元） | 市级财政衔接资金（万元） | 县级财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元）
合计 | [8 empty] | 5381 | 3871 | 1510
一、产业项目 | [8 empty] | 3543 | 2668 | 875
（一）少数民族发展资金 | [8 empty] | 86 | 86
1 | 产业项目 | 姜家店乡烘干塔扩建项目 | 新建 | 五星村 | 2024-06-01 | 2024-11-01 | 姜家店朝鲜族乡人民政府 | 5H-30B谷物干燥机4个，5L-90烘干炉1个，山东鲁工LG938铲车1个 | 86 | 86 |  |  |  |  | 受益姜家店朝鲜族乡10个行政村，带动全乡脱贫人口183户391人，监测对象2户3人。 | 姜家店乡烘干塔扩建项目，投资86万元，采购5H-30B谷物干燥机4个，5L-90烘干炉1个，山东鲁工LG938铲车1个，受益姜家店朝鲜族乡10个行政村，带动全乡脱贫人口183户391人，监测对象2户3人。 | 带动全乡脱贫人口183户391人，监测对象2户3人。预计收益6万元，户均324元
（二）发展新型农村集体经济项目 | [8 empty] | 640 | 400 | 240
1 | 产业项目 | 圣水镇大卜子村农机具购置项目 | 新建 | 大卜子村 | 2024-03-01 | 2024-08-01 | 圣水镇人民政府 | 1.购买农机具收割机3台 2.购买插秧机2台 3.购买无人机飞防1台 | 80 | 50 | 30 |  |  |  | 受益137户286人，其中脱贫户33人 | 圣水镇大卜子村农机具购置项目总投资80万元，其中： 1.购买农机具收割机3台 2.购买插秧机2台 3.购买无人机飞防1台； 该项目受益人口数286人，受益人口满意度达到100%。 | 壮大大卜子村村集体收入，预计年收益8万元。
2 | 产业项目 | 亨通镇太平沟村农机具购置项目 | 新建 | 太平沟村 | 2024-02-01 | 2024-08-01 | 亨通镇人民政府 | 1.购买玉米收割机5台 2.购买钩机1台 | 80 | 50 | 30 |  |  |  | 受益脱贫户37户98人。 | 带动脱贫人口37户98人增收，预计户均增收200元。预计项目验收合格率及完成及时率均为100%。预计服务对象满意率达到100％ | 项目建成后，带动太平沟村脱贫户37户98人增收。
3 | 产业项目 | 柳南乡马鹿村农机具购置项目 | 新建 | 柳南乡马鹿村 | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 柳南乡人民政府 | 购买玉米收割机7台 | 80 | 50 | 30 |  |  |  | 受益263户582人，其中脱贫20户60人 | 柳南乡马鹿村农机具购置项目，投资80万元，购买玉米收割机7台，受益263户582人，其中脱贫20户60人，预计人均增收500元 | 带动脱贫人口20户60人，预计人均增收500元
4 | 产业项目 | 凉水镇太和村肉牛养殖项目 | 新建 | 凉水镇太和村 | 2024-03-01 | 2024-08-01 | 凉水镇人民政府 | 1.建设1000平方米牛舍2栋 2.建设50平方米看护房1座 3.购买粉碎机、打包机等设备 4.安装电、监控等设备 | 80 | 50 | 30 |  |  |  | 受益96户286人，其中脱贫户6户17人 | 凉水镇太和村肉牛养殖项目，投资80万元，受益96户286人，其中脱贫户6户17人，项目验收合格率及完成及时率均为100%。服务对象满意率达到100% | 带动脱贫人口6户17人预计人均增收100元。
5 | 产业项目 | 罗通山镇闫家村农机具购置项目 | 新建 | 闫家村 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 罗通山镇人民政府 | 1.购买稻收割机1台 2.购买水稻插秧机1台 3.购买水稻打浆机1台 4.购买钩机1台 5.购买喷药无人机1台 6.购买筑埂机2台，钩机拖车1台 | 80 | 50 | 30 |  |  |  | 受益393户1223人，其中脱贫户9户19人、监测对象1户2人 | 罗通山镇闫家村农机具购置项目，投资80万元，购买稻收割机1台，购买水稻插秧机1台 ，购买水稻打浆机1台，购买钩机1台 ，购买喷药无人机1台 ，建设育秧大棚(60m*8m)5栋。项目验收合格率及完成及时率均为100%。服务对象满意率达到100% | 罗通山镇闫家村农机具购置项目为产业项目，带动脱贫户9户19人、监测对象1户2人达到增收。
6 | 产业项目 | 时家店乡时家店村农机具购置项目 | 新建 | 时家店村 | 2024-04-01 | 2024-08-02 | 时家店乡人民政府 | 1.购买农机具水田收割机2台 2.购买玉米收割机1台 3.购买大型拖拉机1台 4.购买水稻磨米机1台 5.购买无人机1台 | 80 | 50 | 30 |  |  |  | 受益363户774人，其中脱贫户6户15人 | 时家店乡时家店村农机具购置项目，购买农机具水田收割机2台、玉米收割机1台、大型拖拉机1台、水稻磨米机1台、无人机1台。受益363户774人，其中脱贫户6户15人，预计村集体增收5.7万元 | 村集体增收5.7万元，受益363户774人，其中脱贫户6户15人
7 | 产业项目 | 姜家店乡五星村粮食烘干项目 | 新建 | 五星村 | 2024-06-01 | 2024-11-01 | 姜家店朝鲜族乡人民政府 | 1.购买谷物干燥机3个 2.购买烘干炉1个 3.购买刮板机4个 4.购买提升机1个 5.购买地称1个 | 80 | 50 | 30 |  |  |  | 受益160人，其中脱贫户11户13人。 | 姜家店乡五星村粮食烘干项目，投资80万元，采购谷物干燥机3个、烘干炉1个、刮板机4个、提升机1个、地称1个。受益160人，其中脱贫户11户13人。 | 带动160人，其中脱贫户11户13人。预计村集体收益5.6万元
8 | 产业项目 | 三源浦镇六盘村农机具购置项目 | 新建 | 六盘村 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 三源浦朝鲜族镇人民政府 | 1.购买挖掘机1台 2.购买水稻收割机1台 3.购买久保田1004拖拉机1台 4.购买秸秆除尘打包机1台 5.购买拖板1台 | 80 | 50 | 30 |  |  |  | 受益156户474人，其中脱贫户33户80人。 | 三源浦镇六盘村农机具购置项目，投资80万元，购买挖掘机1台、水稻收割机1台、久保田1004拖拉机1台、秸秆除尘打包机1台、拖板1台，受益156户474人，其中脱贫户33户80人，预计村集体增收3万元 | 带动农户参33户80人预计村集体增收3万元
（三）欠发达国有林场巩固提升资金 | [8 empty] | 217 | 217
1 | 产业项目 | 柳河县凉水河子林场改建冷库工程建设项目 | 新建 | 凉水河子 林场场区 | 2024-02-01 | 2024-08-01 | 柳河县林草局 | 改扩建冷库500平方米 | 217 | 217 |  |  |  |  | - | 柳河县凉水河子林场改建冷库工程建设项目，投资217万元，改扩建冷库500平方米。
（四）帮扶产业项目 | [8 empty] | 2600 | 1965 | 635
1 | 产业项目 | 柳河镇新发西村果蔬大棚建设项目 | 新建 | 新发西村 | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 柳河镇人民政府 | 新建温室大棚6栋，占地面积14000平方米。其中：200延长米4栋、130延长米1栋、70延长米1栋。 | 390 | 390 |  |  |  |  | 受益138户523人，其中脱贫户25人 | 柳河镇新发西村果蔬大棚建设项目，投资390万元，新建温室大棚6栋，占地面积14000平方米。其中：200延长米4栋、130延长米1栋、70延长米1栋。项目验收合格率及完成及时率均为100%。项目建成后，村集体增收24万元。 | 可带动建档立卡脱贫户25人，预计增收1000元。
2 | 产业项目 | 安口镇曼家村温室大棚项目 | 新建 | 曼家村 | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 安口镇人民政府 | 新建温室大棚两栋，每栋1400平方米。 | 82 | 82 |  |  |  |  | 受益群众310户1090人，其中脱贫人口2户2人 | 项目完成将提供就业岗位带动居民就业增收，增加村集体收入，带动2户脱贫户增收。项目验收合格率及完成及时率均为100%，服务对象满意率达到100% 。 | 项目完成将提供就业岗位带动居民就业增收，增加村集体收入，带动2户脱贫户增收。
3 | 产业项目 | 凉水镇凉东村农机具购置项目 | 新建 | 凉东村 | 2024-03-01 | 2024-08-01 | 凉水镇人民政府 | 拖拉机2台,全喂入式履带水稻收割机2台，翻兜汽车1台，拖拉机拖斗2个，联合整地机2台，无人机2台，行走压块打包机2台，钩机1台，铲车1台,玉米专用割台2个。 | 300 | 300 |  |  |  |  | 受益276户760人，其中脱贫户12户29人 | 凉水镇凉东村农机具购置项目，投资300万元，受益276户760人，其中脱贫户12户29人，项目验收合格率及完成及时率均为100%。服务对象满意率达到100% | 带动脱贫人口12户29人，预计人均增收100元。
4 | 产业项目 | 时家店乡鲜食玉米产业园建设项目 | 新建 | 时家店村 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 时家店乡人民政府 | 新建厂房1000平方米、库房改造500平方米，购置扒皮机、切头机、提升机、真空包装机、杀菌蒸锅等设备15台（套）及其变压器、水井等生产配套设施。 | 375 | 375 |  |  |  |  | 带动脱贫户128户303人监测户1户2人 | 时家店乡鲜食玉米产业园建设项目，投资375万元，新建厂房1000平方米、库房改造500平方米，购置扒皮机、切头机、提升机、真空包装机、杀菌蒸锅等设备15台（套）及其变压器、水井等生产配套设施。带动脱贫户128户303人监测户1户2人，人均增收100元 | 带动脱贫户128户303人监测户1户2人，人均增收100元
5 | 产业项目 | 驼腰岭镇苏子榨油机采购项目 | 新建 | 杨家村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 驼腰岭镇人民政府 | 采购13台苏子榨油机 | 240 | 240 |  |  |  |  | 脱贫10户23人、监测对象1户2人 | 驼腰岭镇苏子榨油机采购项目，投资240万元，采购13台苏子榨油机，脱贫10户23人、监测对象1户2人，预计增收1500元 | 可带动建档立卡脱贫户10户23人增收1500元以上
6 | 产业项目 | 罗通山镇自然村农机合作社项目 | 新建 | 自然村 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 罗通山镇人民政府 | 购置“1804”、“2004”、“704”拖拉机12台：整地机、玉米收割机、旋耕机等6台；库房一座500平方米。 | 150 | 150 |  |  |  |  | 受益535户1593人，其中脱贫户24户47人、监测对象7户12人 | 罗通山镇自然村农机合作社项目，投资150万元，购置“1804”、“2004”、“704”拖拉机12台：整地机、玉米收割机、旋耕机等6台；新建库房一座500平方米。项目验收合格率及完成及时率均为100%。服务对象满意率达到100% | 罗通山镇自然村农机合作社项目为产业项目，带动脱贫户24户47人、监测对象7户12人达到增收。
7 | 产业项目 | 柳河镇里仁村农机合作社建设项目 | 新建 | 里仁村 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 柳河镇人民政府 | 购置大棚深翻机160马力3台，威马微耕机WM650B 3台，山推挖掘机SE205-10W 1台，山推挖掘机SE75-10W1台，自走式玉米收获机4YZ-3一台，雷沃水稻收割机AG80一台。 | 155 | 155 |  |  |  |  | 受益147户569人，其中脱贫户9人 | 柳河镇里仁村农机合作社建设项目，投资155万元，购置大棚深翻机160马力3台，威马微耕机WM650B 3台，山推挖掘机SE205-10W 1台，山推挖掘机SE75-10W1台，自走式玉米收获机4YZ-3一台，雷沃水稻收割机AG80一台。项目验收合格率及完成及时率均为100%。项目建成后，村集体增收8万元。 | 可带动建档立卡脱贫户9人，预计增收500元。
8 | 产业项目 | 柳南乡吕家村工程机械合作社 | 新建 | 吕家村 | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 柳南乡人民政府 | 1.购置解放牌8*4自卸卡车3台 2.拖拉机一台 | 180 | 180 |  |  |  |  | 受益284户615人，其中脱贫19户55人 | 柳南乡吕家村工程机械合作社，投资180万元，购置解放牌8*4自卸卡车3台，拖拉机一台，受益284户615人，其中脱贫19户55人，预计人均增收700元。 | 带动脱贫人口19户55人，预计人均增收700元。
9 | 产业项目 | 安口镇果榛牛加工项目 | 新建 | 烧锅村 | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 安口镇人民政府 | 生产线升级设备购置1.购置数控激光切割机1台(30千瓦）台；2.购置数控折板机1台；3.购置激光焊接、除锈一体机1台；4.购置5吨叉车1台；5.购置数控电焊机器人1台； 6.购置摇臂钻1台； 7.购置动平衡机1台 8.购置气体保护焊机1台 | 173 | 93 | 80 |  |  |  | 受益全镇脱贫人口178户414人。 | 项目完成将提供就业岗位带动居民就业增收，带动全镇脱贫人口。项目验收合格率及完成及时率均为100%，服务对象满意率达到100% 。 | 项目完成将提供就业岗位带动居民就业增收，带动全镇脱贫人口178户414人增收。
10 | 产业项目 | 红石镇黏玉米加工库房建设项目 | 新建 | 红石村 进化屯 | 2024-02-01 | 2024-08-01 | 红石镇人民政府 | 1.玉米保鲜库房1000平方米 2.玉米速冻库房200平方米 3.玉米阳光棚库房800平方米 | 245 |  | 245 |  |  |  | 受益脱贫户268户626人、监测对象4户5人 | 新建玉米保鲜库房1000平方米、玉米速冻库房200平方米、玉米阳光棚库房800平方米，总投资245万元，受益脱贫人口626人，服务对象满意度达到100% | 带动全镇268户脱贫，预计户均年增收550元。
11 | 产业项目 | 亨通镇2024年农机合作社建设项目 | 新建 | 徐家炉村 | 2024-02-02 | 2024-08-02 | 亨通镇人民政府 | 购置：1.M704KQ（G4）久保田拖拉机：4台； 2.M954KQ（G4）久保田拖拉机：2台； 3.上柴2104LG（G4）东方红拖拉机：1台； 4.起垄机：4台； 5.旋耕机：8台。 | 180 |  | 180 |  |  |  | 受益脱贫户203户502人 | 带动脱贫人口203户502人增收，预计户均增收200元。预计项目验收合格率及完成及时率均为100%。预计服务对象满意率达到100％ | 项目建成后，带动全镇脱贫户203户502人增收。
12 | 产业项目 | 前川村农机合作社设备采购项目 | 新建 | 前川村 | 2024-06-01 | 2024-11-01 | 姜家店朝鲜族乡人民政府 | 采购卡特彼勒钩机1台；柳工铲车1台；拖板车1台 | 130 |  | 130 |  |  |  | 受益于姜家店朝鲜族乡10个行政村，带动全乡脱贫人口183户391人。监测对象2户3人。 | 前川村农机合作社设备采购项目，投资130万元，采购卡特彼勒钩机1台；柳工铲车1台；拖板车1台，受益于姜家店朝鲜族乡10个行政村，带动全乡脱贫人口183户391人。监测对象2户3人。 | 带动全乡脱贫人口183户391人，监测对象2户3人。预计收益7.8万元，户均421元
二、基础设施项目
| （一）少数民族发展资金 | [7 empty] | 46 | 46
1 | 基础设施 | 三源浦镇东明村基础设施建设 | 新建 | 东明村 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 三源浦朝鲜族镇人民政府 | 铺设5CM厚沥青路面4615平方米 | 46 | 46 |  |  |  |  | 受益于东明村沥青路面铺设213户618人方便出行 | 铺设水泥路、沥青路方便村民出行，极大的改善了人居环境，也提供了更健康的生活环境 | -
| （二）千村美丽项目 | [7 empty] | 1692 | 1057 | 635
1 | 基础设施 | 安口镇集清村千村美丽建设项目 | 新建 | 集清村 | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 安口镇人民政府 | 新建沥青混凝土路面7422平方米、新建水泥混凝土路面219.9平方米、新建矩形槽边沟60米、新建浆砌石边沟117.3延长米，6米*3米盖板桥一座 | 70.4 | 44 | 26.4 |  |  |  | 受益群众256户850人，其中脱贫人口32户67人 | 项目验收合格率及完成及时率均为100%，服务对象满意率达到100% | -
2 | 基础设施 | 安口镇曼家村千村美丽建设项目 | 新建 | 曼家村 | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 安口镇人民政府 | 新建水泥混凝土路面7969.5平方米，其中曼家屯新建水泥混凝土路面5106.5平方米，赵家屯新建水泥混凝土路面2863平方米。 | 70.4 | 44 | 26.4 |  |  |  | 受益群众310户1090人，其中脱贫人口2户2人 | 项目验收合格率及完成及时率均为100%，服务对象满意率达到100% | -
3 | 基础设施 | 五道沟镇油松村千村美丽建设项目 | 新建 | 油松村 | 2024-05-01 | 2024-10-01 | 五道沟镇人民政府 | 1、水泥路面6045平方米（料安沟3079平方米，3米宽360米、4米宽520米；牛房子2606平方米，3米宽498米、4米宽278米；油松本屯360平方米3米宽； 2、油松本屯沥青路面6200平方米。 | 70.4 | 44 | 26.4 |  |  |  | 受益136户396人，其中脱贫户29人 | 1、水泥路面6045平方米（料安沟3079平方米，3米宽360米、4米宽520米；牛房子2606平方米，3米宽498米、4米宽278米；油松本屯360平方米3米宽； 2、油松本屯沥青路面6200平方米。 | -
4 | 基础设施 | 五道沟镇五道沟村千村美丽建设项目 | 新建 | 五道沟村 | 2024-05-01 | 2024-10-02 | 五道沟镇人民政府 | 1、五道沟村沥青路面9000平方米； 2、五道沟村边沟维修3500延长米。 | 70.4 | 44 | 26.4 |  |  |  | 受益216户546人，其中脱贫户57人 | 1、五道沟村沥青路面9000平方米； 2、五道沟村边沟维修3500延长米。 | -
5 | 基础设施 | 亨通镇亨通村千村美丽建设项目 | 新建 | 亨通村 | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 亨通镇人民政府 | 铺设沥青路面8695平方米，平均厚度5cm。 | 70.4 | 44 | 26.4 |  |  |  | 受益农户883户2490人 | 带动脱贫人口25户67人，提高全村农883户2490人生活环境，村容村貌大幅度改善。预计项目验收合格率及完成及时率均为100%。预计服务对象满意率达到100％ | -
6 | 基础设施 | 红石镇四清村千村美丽建设项目 | 新建 | 四清村 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 红石镇人民政府 | 四清屯主路硬化边沟1300延长米、柳条屯修建1300延长米。 | 70.4 | 44 | 26.4 |  |  |  | 受益农户497户1345人，其中脱贫户135人 | 四清屯主路硬化边沟1300延长米、柳条屯修建1300延长米。受益农户497户1345人，其中脱贫户135人，服务对象满意度达到100% | -
7 | 基础设施 | 向阳镇五凤楼村千村美丽建设项目 | 新建 | 五凤楼村 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 向阳镇人民政府 | 在五凤楼村五凤楼屯、金厂沟屯、房身沟屯新建沥青路10000平方米 | 70.4 | 44 | 26.4 |  |  |  | 受益242户669人，其中脱贫户62人、监测对象1户5人 | 五凤楼村基础设施项目投资70.4万新建沥青路10000平方米，受益242户669人，其中脱贫户62人、监测对象1户5人，项目验收合格率及完成及时率均为100%，服务对象满意率达到100% | -
8 | 基础设施 | 向阳镇样子沟村千村美丽建设项目 | 新建 | 样子沟村 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 向阳镇人民政府 | 在样子沟村样子沟屯、下联合屯、上联合屯新建沥青路10000平方米 | 70.4 | 44 | 26.4 |  |  |  | 受益183户697人，其中脱贫户26人、监测对象1户3人 | 样子沟村基础设施项目投资70.4万新建沥青路10000平方米，受益183户697人，其中脱贫户26人、监测对象1户3人，项目验收合格率及完成及时率均为100%，服务对象满意率达到100% | -
9 | 基础设施 | 驼腰岭镇六道沟村千村美丽创建项目 | 新建 | 六道沟村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 驼腰岭镇人民政府 | 1、沥青路罩面6300平方米 2、边沟772延长米 3、水稳沥青600平方米 4、热熔线591平方米 | 70.4 | 44 | 26.4 |  |  |  | 受益191户796人，其中脱贫户3户10人 | 受益人数191户796人，其中，建档立卡贫困户3户10人。项目验收合格率及完成及时率均为100%。服务对象满意率达到100% | -
10 | 基础设施 | 驼腰岭镇三合村千村美丽创建项目 | 新建 | 三合村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 驼腰岭镇人民政府 | 1、沥青路罩面5274平方米 2、水稳垫层沥青2445.5平方米 3、边沟320延长米 4、热熔线604平方米 | 70.4 | 44 | 26.4 |  |  |  | 受益116户279人，其中脱贫户9户17人 | 受益人数116户279人，其中，建档立卡贫困户9户17人。项目验收合格率及完成及时率均为100%。服务对象满意率达到100% | -
11 | 基础设施 | 孤山子镇大甸子村千村美丽建设项目 | 新建 | 孤山子镇大甸子村 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 孤山子镇人民政府 | 沥青路罩面10000平方米。 | 70.4 | 44 | 26.4 |  |  |  | 受益165户430人，其中脱贫户12人。 | 沥青路罩面10000平方米。项目验收合格，群众满意度高。 | -
12 | 基础设施 | 孤山子镇闹枝沟村千村美丽建设项目 | 新建 | 孤山子镇闹枝沟村 | 2024-06-02 | 2024-08-02 | 孤山子镇人民政府 | 沥青路罩面10000平方米。 | 70.4 | 44 | 26.4 |  |  |  | 受益123户262人，其中脱贫户16人。 | 沥青路罩面10000平方米。项目验收合格，群众满意度高。 | -
13 | 基础设施 | 柳南乡吕家堡村千村美丽建设项目 | 新建 | 柳南乡吕家村 | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 柳南乡人民政府 | 1.新建浆砌石边沟1245米，2.主路提升铺设1245平方米沥青，3.新画标线375平，4.巷道铺设沥青5465平方米 | 70.4 | 44 | 26.4 |  |  |  | 受益284户615人，其中脱贫19户55人 | 柳南乡吕家堡村千村美丽建设项目，投资70.4万元，新建浆砌石边沟1245米，主路提升铺设1245平方米沥青，新画标线375平，巷道铺设沥青5465平方米，受益284户615人。 | -
14 | 基础设施 | 柳河镇联合村千村美丽建设项目 | 新建 | 联合村 | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 柳河镇人民政府 | 联合屯建设边沟3000延长米，铺设水泥路面100平方米。 | 70.4 | 44 | 26.4 |  |  |  | 受益369户1100人，其中脱贫户16人 | 柳河镇联合村千村美丽建设项目，投资70.4万元，建设边沟3000延长米，铺设水泥路面100平方米。受益369户1100人 | -
15 | 基础设施 | 柳河镇卲大院村千村美丽建设项目 | 新建 | 卲大院村 | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 柳河镇人民政府 | 卲大院屯铺设沥青路面12000平方米，水稳1431平方米。 | 70.4 | 44 | 26.4 |  |  |  | 受益310户1170人，其中脱贫户4人 | 柳河镇卲大院村千村美丽建设项目，投资70.4万元，铺设沥青路面12000平方米，水稳1431平方米。受益310户1170人。 | -
16 | 基础设施 | 三源浦镇新世村千村美丽建设项目 | 新建 | 新世村 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 三源浦朝鲜族镇人民政府 | 1新建矩形槽400*400cm2600米； 2.铺设20CM厚水泥路面3500平方米 | 70.4 | 44 | 26.4 |  |  |  | 受益210户800人，其中脱贫户12人、监测对象0户0人 | 三源浦镇新世村千村美丽建设项目，铺设沥青路及边沟维修，方便村民出行，极大的改善了人居环境，也提供了更健康的生活环境 | -
17 | 基础设施 | 三源浦镇尹家村千村美丽建设项目 | 新建 | 尹家村 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 三源浦朝鲜族镇人民政府 | 1.沥青路面铺设8412平方米； 2.新建矩形槽边沟400*400cm1268米； | 70.4 | 44 | 26.4 |  |  |  | 受益总户数465户1791人，脱贫户5户9人。 | 铺设沥青路，方便村民出行，极大的改善了人居环境，也提供了更健康的生活环境 | -
18 | 基础设施 | 三源浦镇周家村千村美丽建设项目 | 新建 | 周家村 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 三源浦朝鲜族镇人民政府 | 沥青路面铺设5CM厚12632.6平方米 | 70.4 | 44 | 26.4 |  |  |  | 受益244户600人，其中脱贫户6户10人、监测对象1户1人 | 铺设水泥路、沥青路方便村民出行，极大的改善了人居环境，也提供了更健康的生活环境 | -
19 | 基础设施 | 罗通山镇闫家村千村美丽建设项目 | 新建 | 闫家村 | 2024-05-01 | 2024-10-01 | 罗通山镇人民政府 | 边沟4750米，300*300矩形槽；桥两座6米*4米。 | 70.4 | 44 | 26.4 |  |  |  | 受益393户1223人，其中脱贫户9户19人、监测对象1户2人 | 罗通山镇闫家村千村美丽建设项目，投资100万元，新建边沟4750米，300*300矩形槽；桥两座6米*4米。项目验收合格率及完成及时率均为100%。服务对象满意率达到100% | -
20 | 基础设施 | 时家店乡农安村千村美丽建设项目 | 新建 | 农安村 | 2024-04-01 | 2024-08-03 | 时家店乡人民政府 | 新建1200米边沟，7000平方米沥青路。 | 70.4 | 44 | 26.4 |  |  |  | 受益210户670人，其中脱贫户人10户21人 | 时家店乡农安村千村美丽建设项目，投资70.4万元，新建1200米边沟，7000平方米沥青路。受益210户670人。 | -
21 | 基础设施 | 圣水镇马鞍山村千村美丽建设项目 | 新建 | 马鞍山村 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 圣水镇人民政府 | 硬化浆砌石边沟2631延长米 | 70.4 | 44 | 26.4 |  |  |  | 受益162户485人，其中脱贫户21人 | 圣水镇马鞍山村千村美丽建设项目总投资70.4万元，其中： 1. 投入资金70.4万元，硬化浆砌石边沟2631延长米； 该项目受益人口数485人，受益人口满意度达到100%。 | -
22 | 基础设施 | 圣水镇大卜子村千村美丽建设项目 | 新建 | 大卜子村 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 圣水镇人民政府 | 铺设沥青路11764平方米 | 70.4 | 44 | 26.4 |  |  |  | 受益137户286人，其中脱贫户33人 | 圣水镇大卜子村千村美丽建设项目总投资70.4万元，其中： 1. 投入资金70.4万元，铺设沥青路11764平方米； 该项目受益人口数286人，受益人口满意度达到100%。 | -
23 | 基础设施 | 凉水镇凉西村千村美丽建设项目 | 新建 | 凉西村 | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 凉水镇人民政府 | 新建现浇、U型槽边沟2433延长米，沥青路面3196平方米 | 70.4 | 44 | 26.4 |  |  |  | 受益339户1312人，其中脱贫户20户56人 | 凉水镇凉西村千村美丽建设项目，投资70.4万元，新建现浇、U型槽边沟2433延长米，沥青路面3196平方米，受益339户1312人 | -
24 | 基础设施 | 姜家店乡四家子村千村美丽项目 | 新建 | 四家子村 | 2024-06-01 | 2024-11-01 | 姜家店朝鲜族乡人民政府 | 新建边沟817米；水泥路护坡200米；硬化路肩2000平方米；维修边沟600米；铺设沥青路面6375.5平方米；新修水泥路1080平方米。 | 72.8 | 45 | 27.8 |  |  |  | 受益于姜家店朝鲜族乡四家子村136户368人，其中脱贫人口15户32人。 | 姜家店乡四家子村千村美丽项目，投资72.8万元，新建边沟817米；水泥路护坡200米；硬化路肩2000平方米；维修边沟600米；铺设沥青路面6375.5平方米；新修水泥路1080平方米。受益于姜家店朝鲜族乡四家子村136户368人 | -
| （三）吉乡农创园项目 | [7 empty] | 100 | 100
1 | 基础设施 | 罗通山镇砬子村吉乡农创园项目 | 新建 | 砬子村 中兴屯 | 2024-05-01 | 2024-10-01 | 罗通山镇人民政府 | 建设游客综合服务中心，红色历史文化演艺厅，游客接待中心，民俗工艺展示区，农产品售卖区等，建筑面积450平方米。 | 100 | 100 |  |  |  |  | 受益594户1758人，脱贫户48户127人、监测对象2户6人 | 罗通山镇砬子村吉乡农创园项目，投资100万元，建设游客综合服务中心，红色历史文化演艺厅，游客接待中心，民俗工艺展示区，农产品售卖区等，建筑面积450平方米。项目验收合格率及完成及时率均为100%。服务对象满意率达到100% | -