## 附件3
附件3
专项债券项目绩效自评表
（2023年度）
项目名称 | 柳河县草莓种植园区建设项目 |  |  |  | 项目类型 | 产业园基础设施建设
主管部门 | 柳河县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 柳河县鑫农农业发展有限公司
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 3965.8 | 1380.24 | 910.54 | 10 | 65.97% | 9
| 其中：新增专项债券规模 |  | 3500 |  |  | 6 |  | 6
| 财政预算资金投资 |  | 465.8 | 1380.24 | 910.54 | 4 |  | 3
| 其中：项目资本金 |  | 465.8 | 1380.24 | 910.54
项目单位自有资金投资
其中：项目资本金
项目单位融资资金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1.完成工程验收,取得预期收益 | 完成工程验收,取得预期收益 | 完成工程验收,取得预期收益 | 9 | 7
|  |  | 指标2.项目资本金是否全部用于本项目的建设 | 项目资本金100%用于本项目的建设 | 项目资本金100%用于本项目的建设 | 3 | 3
|  |  | 指标3.项目专项债资金是否全部用于本项目的建设 | 项目专项债资金100%用于本项目的建设 | 项目专项债资金100%用于本项目的建设 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 指标1：工程质量验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 指标2：本项目实际建设质量标准是否满足预期 | 质量标准满足预期要求 | 质量标准满足预期要求 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1.是否按项目计划开工期限开工 | 完全按照计划时间开工 | 完全按照计划时间开工 | 4 | 4
|  |  | 指标2.建设中的风险因素是否影响了施工进度 | 有化解、抵御建设中的风险因素措施，对施工进度无影响 | 有化解、抵御建设中的风险因素措施，对施工进度无影响 | 3 | 2
|  |  | 指标3.是否按照施工计划进行施工 | 完全按照计划进行施工 | 完全按照计划进行施工 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 指标1.建筑工程费 | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 3 | 2
|  |  | 指标2.设备工程费 | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 3 | 2
|  |  | 指标3.安装工程费 | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 3 | 2
|  |  | 指标4.工程建设其它费 | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 3 | 2
|  |  | 指标5.预备费是否用于工程建设 | 预备费全部用于工程建设 | 预备费全部用于工程建设 | 3 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1.施工单位税费缴纳 | 施工单位足额缴纳税费 | 施工单位足额缴纳税费 | 2.5 | 2.5
|  |  | 指标2.建设单位税费缴纳 | 建设单位足额缴纳税费 | 建设单位足额缴纳税费 | 2.5 | 2.5
|  | 社会效益指标 | 指标1.直接带动就业（人） | ≥50 | ≥50 | 2 | 2
|  |  | 指标2.间接带动就业（人） | ≥150 | ≥150 | 2 | 2
|  |  | 指标3.是否存在群体性事件、重大诉讼等，或相关媒体负面报道 | 未发生群体性事件、重大诉讼、媒体负面报道 | 未发生群体性事件、重大诉讼、媒体负面报道 | 2 | 2
|  | 生态效益指标 | 指标1.节能环保 | 项目使用环保材料 | 项目使用环保材料 | 2 | 2
|  |  | 指标2.环境保护 | 环保设施完善 | 环保设施完善 | 3 | 2
|  | 可持续影响指标 | 指标1.人员可持续性 | 相关技术人员及工人数量满足项目施工的需要 | 相关技术人员及工人数量满足项目施工的需要 | 2 | 2
|  |  | 指标2.潜在风险与沟通协调机制 | 对项目的潜在风险建立沟通协调机制 | 对项目的潜在风险建立沟通协调机制 | 2 | 2
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 指标1.主管部门满意度 | 主管部门调查问卷得分≥90分 | 主管部门调查问卷得分≥90分 | 2.5 | 2.5
|  |  | 指标2.政府相关部门满意度 | 政府相关部门调查问卷得分≥90分 | 政府相关部门调查问卷得分≥90分 | 2.5 | 2.5
|  | 服务对象满意度 | 指标1.相关村镇及村民满意度 | 调查问卷得分≥90分 | 调查问卷得分≥90分 | 2.5 | 2.5
|  |  | 指标2.社会公众满意度 | 调查问卷得分≥90分 | 调查问卷得分≥90分 | 2.5 | 2.5
总分 | [5 empty] | 100 | 90
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目用地面积为327560㎡，约为491亩。总建筑面积为130419.00㎡，共建设93栋日光温室，其中：日光温室（普通棚）91栋，建筑面积124880.00㎡；日光温室（观光棚）2栋，建筑面积2800㎡；辅房93个，建筑面积1395㎡；管理用房1栋，建筑面积500㎡；分拣及检测室1栋，建筑面积500㎡；仓储用房1栋，建筑面积200㎡；公厕4座，建筑面积144㎡；以及作业道、供电、给排水、供暖等配套附属设施 2023年2月末已完成竣工验收,2023年对外出租取得预期收益。 |  |  |  | 实际完成工程内容：项目用地面积为327560㎡，约为491亩，总建筑面积为123069平方米；合计建设93栋日光温室，总建筑面积为120330方米，其中两栋观光棚，建筑面积为2800平方米，其余91栋均为普通棚，建筑面积为117530平方米；另每一栋大棚均设一处15平方米辅房，合计93间辅房，辅房总建筑面积为1395平方米；管理用房1栋，建筑面积500平方米；分拣及检测室1栋，建筑面积500平方米；仓储用房1栋，建筑面积200平方米；公厕4栋，总建筑面积为144平方米；以及作业道、供电、给排水、供暖等配套附属设施。 该项目2023年度已经取得了部分出租收入，其中短期出租收入21.9万元，长期租赁收入85.15万元。
注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。