## Sheet1
柳河县2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目明细表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  |  |  |  | 备注
[5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 中央财政衔接资金（万元） | 省级财政衔接资金（万元） | 市级财政衔接资金（万元） | 县级财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元）
合计 | [8 empty] | 6395 | 4576 | 1709 |  | 110
1 | 产业项目 | 姜家店乡烘干塔扩建项目 | 新建 | 五星村 | 2024-06-01 | 2024-11-01 | 姜家店朝鲜族乡人民政府 | 5H-30B谷物干燥机4个，5L-90烘干炉1个，山东鲁工LG938铲车1个，TDTG5033提升机1个 | 86 | 86
2 | 产业项目 | 圣水镇大卜子村农机具购置项目 | 新建 | 大卜子村 | 2024-03-01 | 2024-08-01 | 圣水镇人民政府 | 1.购买农机具收割机3台 2.购买插秧机2台 3.购买无人机飞防1台 | 80 | 50 | 30
3 | 产业项目 | 亨通镇太平沟村农机具购置项目 | 新建 | 太平沟村 | 2024-02-01 | 2024-08-01 | 亨通镇人民政府 | 1.购买玉米收割机5台 2.购买钩机1台 | 80 | 50 | 30
4 | 产业项目 | 柳南乡马鹿村农机具购置项目 | 新建 | 柳南乡马鹿村 | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 柳南乡人民政府 | 购买玉米收割机7台 | 80 | 50 | 30
5 | 产业项目 | 凉水镇太和村肉牛养殖项目 | 新建 | 凉水镇太和村 | 2024-03-01 | 2024-08-01 | 凉水镇人民政府 | 1.建设1000平方米牛舍2栋 2.建设50平方米看护房1座 3.购买粉碎机、打包机等设备 4.安装电、监控等设备 | 80 | 50 | 30
6 | 产业项目 | 罗通山镇闫家村农机具购置项目 | 新建 | 闫家村 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 罗通山镇人民政府 | 1.购买稻收割机1台 2.购买水稻插秧机1台 3.购买水稻打浆机1台 4.购买钩机1台 5.购买喷药无人机1台 6.购买筑埂机2台，重载清障机1台 | 80 | 50 | 30
7 | 产业项目 | 时家店乡时家店村农机具购置项目 | 新建 | 时家店村 | 2024-04-01 | 2024-08-02 | 时家店乡人民政府 | 1.购买农机具水田收割机2台 2.购买玉米收割机1台 3.购买大型拖拉机1台 4.购买水稻磨米机1台 | 80 | 50 | 30
8 | 产业项目 | 姜家店乡五星村粮食烘干项目 | 新建 | 五星村 | 2024-06-01 | 2024-11-01 | 姜家店朝鲜族乡人民政府 | 1.购买谷物干燥机3个 2.购买烘干炉1个 3.购买刮板机4个 4.购买提升机1个 5.购买地称1个 | 80 | 50 | 30
9 | 产业项目 | 三源浦镇六盘村农机具购置项目 | 新建 | 六盘村 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 三源浦朝鲜族镇人民政府 | 购买挖掘机一台，水稻收割机一台，久保田954拖拉机一台，整地机一台、拖板一台。 | 80 | 50 | 30
10 | 产业项目 | 柳河县凉水河子林场改建冷库工程建设项目 | 新建 | 凉水河子 林场场区 | 2024-02-01 | 2024-08-01 | 柳河县林草局 | 改扩建冷库500平方米 | 272 | 272
11 | 产业项目 | 柳河镇新发西村果蔬大棚建设项目 | 新建 | 新发西村 | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 柳河镇人民政府 | 新建温室大棚6栋，占地面积14000平方米。其中：200延长米4栋、130延长米1栋、70延长米1栋。 | 390 | 390
12 | 产业项目 | 安口镇曼家村温室大棚项目 | 新建 | 曼家村 | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 安口镇人民政府 | 新建温室大棚两栋，每栋1400平方米。 | 82 | 82
13 | 产业项目 | 凉水镇凉东村农机具购置项目 | 新建 | 凉东村 | 2024-03-01 | 2024-08-01 | 凉水镇人民政府 | 拖拉机2台,全喂入式履带水稻收割机2台，翻兜汽车1台，拖拉机拖斗2个，联合整地机2台，无人机2台，行走压块打包机2台，钩机1台，铲车1台,玉米专用割台2个。 | 300 | 300
14 | 产业项目 | 时家店乡鲜食玉米产业园建设项目 | 新建 | 时家店村 | 2024-03-01 | 2024-07-01 | 时家店乡人民政府 | 总投资375万元，其中生产配套投59万元，（探挖水井2个共2万元、新增变压器20万元、生产锅炉15万、环评3万、库房改造500平方米共13万、铲车6万。）生产设备216万，（扒皮机1台29万、切头机1台6万、提升机1台2万、滚杠清洗1台9.5万、气泡清洗1台9.5万、真空包装机3台共84万、杀菌蒸锅2台共50万、水箱2个共7万、空气压力罐3个共6万、风干机1个共8万、传送带80米共5万。）厂房建设100万（1000平方米厂房95万、辅助厂房建设400平方米雨棚5万。） | 375 | 375
15 | 产业项目 | 驼腰岭镇苏子榨油机采购项目 | 新建 | 杨家村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 驼腰岭镇人民政府 | 采购13台苏子榨油机 | 286 | 240 | 46
16 | 产业项目 | 罗通山镇自然村农机合作社项目 | 新建 | 自然村 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 罗通山镇人民政府 | 购买“M2004-5G（G4）”1台、“M704-B（G4）”3台、水稻收割机“4LZ-5E8（G4）(EX118MQ)”1台、单轴联合整地机“1GD-200”1台、玉米收割机“4YZLP-3（G4）”2台、联合整地机“1GDK-270”4台、建设500平方米库房一座。 | 150 | 150
17 | 产业项目 | 柳河镇里仁村农机合作社建设项目 | 新建 | 里仁村 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 柳河镇人民政府 | 购置大棚深翻机160马力3台，威马微耕机WM650B 3台，山推挖掘机SE205-10W 1台，山推挖掘机SE75-10W1台，自走式玉米收获机4YZ-3一台，雷沃水稻收割机AG80一台。 | 155 | 155
18 | 产业项目 | 柳南乡吕家村工程机械合作社 | 新建 | 吕家村 | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 柳南乡人民政府 | 1.购置解放牌8*4自卸卡车3台 2.拖拉机一台 | 180 | 180
19 | 产业项目 | 安口镇果榛牛加工项目 | 新建 | 烧锅村 | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 安口镇人民政府 | 生产线升级设备购置： 1、邦德激光切割机1台; 2、液压数控板料折弯机1台 3、卧式车床1台 4、摇臂钻1台 5、插床1台 6、叉车1台 7、手持激光焊接、除锈一体机1台 8、动平衡机1台 | 173 | 93 | 80
20 | 产业项目 | 红石镇黏玉米加工库房建设项目 | 新建 | 红石村 进化屯 | 2024-02-01 | 2024-08-01 | 红石镇人民政府 | 新建玉米冷藏库房2座，分别为873平方米，370.5平方米；新建玉米速冻库房260平方米。 | 245 |  | 245
21 | 产业项目 | 亨通镇2024年农机合作社建设项目 | 新建 | 徐家炉村 | 2024-02-02 | 2024-08-02 | 亨通镇人民政府 | 购置：1.M704KQ（G4）久保田拖拉机：4台； 2.M954KQ（G4）久保田拖拉机：2台； 3.上柴2104LG（G4）东方红拖拉机：1台； 4.起垄机：4台； 5.旋耕机：8台。 | 180 |  | 180
22 | 产业项目 | 姜家店前川村农机合作社设备采购项目 | 新建 | 前川村 | 2024-06-01 | 2024-11-01 | 姜家店朝鲜族乡人民政府 | 采购小松钩机1台；东风牵引车1台；轮式装载机1台。 | 130 |  | 130
23 | 基础设施 | 三源浦镇东明村基础设施建设 | 新建 | 东明村 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 三源浦朝鲜族镇人民政府 | 铺设5CM厚沥青路面5330平方米 | 46 | 46
24 | 基础设施 | 安口镇集清村千村美丽建设项目 | 新建 | 集清村 | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 安口镇人民政府 | 新建沥青混凝土路面7422平方米、新建水泥混凝土路面219.9平方米、新建矩形槽边沟60米、新建浆砌石边沟117.3延长米，6米*3米盖板桥一座 | 100 | 64.6 | 30.8 |  | 4.6
25 | 基础设施 | 安口镇曼家村千村美丽建设项目 | 新建 | 曼家村 | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 安口镇人民政府 | 新建水泥混凝土路面7969.5平方米，其中曼家屯新建水泥混凝土路面5106.5平方米，赵家屯新建水泥混凝土路面2863平方米。 | 100 | 64.6 | 30.8 |  | 4.6
26 | 基础设施 | 五道沟镇油松村千村美丽建设项目 | 新建 | 油松村 | 2024-05-01 | 2024-10-01 | 五道沟镇人民政府 | 1、新建水泥路面7733.411平方米；2、6米D600圆管涵1座；3、铅丝石笼护坡120延长米。 | 100 | 64.6 | 30.8 |  | 4.6
27 | 基础设施 | 五道沟镇五道沟村千村美丽建设项目 | 新建 | 五道沟村 | 2024-05-01 | 2024-10-02 | 五道沟镇人民政府 | 1、铺设沥青路面6056.626平方米；2、边沟维修2422.682延长米；3、路肩硬化320.18米；4、全断面边沟维修313.437米；5、0.5米预制矩形边沟287.295米；6、满包6米D500圆管涵4座；7、主街雨水口维修31座；8、主街排水口检查维修31座。 | 100 | 64.6 | 30.8 |  | 4.6
28 | 基础设施 | 亨通镇亨通村千村美丽建设项目 | 新建 | 亨通村 | 2024-04-01 | 2024-09-01 | 亨通镇人民政府 | 铺设沥青路面8695平方米，平均厚度5cm。 | 100 | 64.6 | 30.8 |  | 4.6
29 | 基础设施 | 红石镇四清村千村美丽建设项目 | 新建 | 四清村 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 红石镇人民政府 | 四清屯主路硬化边沟1300延长米、柳条屯修建1300延长米。 | 100 | 64.6 | 30.8 |  | 4.6
30 | 基础设施 | 向阳镇五凤楼村千村美丽建设项目 | 新建 | 五凤楼村 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 向阳镇人民政府 | 在五凤楼村五凤楼屯、金厂沟屯、房身沟屯新建沥青路10000平方米 | 100 | 64.6 | 30.8 |  | 4.6
31 | 基础设施 | 向阳镇样子沟村千村美丽建设项目 | 新建 | 样子沟村 | 2024-05-01 | 2024-09-01 | 向阳镇人民政府 | 在样子沟村样子沟屯、下联合屯、上联合屯新建沥青路10000平方米 | 100 | 64.6 | 30.8 |  | 4.6
32 | 基础设施 | 驼腰岭镇六道沟村千村美丽创建项目 | 新建 | 六道沟村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 驼腰岭镇人民政府 | 1、沥青路罩面6300平方米 2、边沟772延长米 3、水稳沥青600平方米 4、热熔线591平方米 | 100 | 64.6 | 30.8 |  | 4.6
33 | 基础设施 | 驼腰岭镇三合村千村美丽创建项目 | 新建 | 三合村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 驼腰岭镇人民政府 | 1、沥青路罩面5274平方米 2、水稳垫层沥青2445.5平方米 3、边沟320延长米 4、热熔线604平方米 | 100 | 64.6 | 30.8 |  | 4.6
34 | 基础设施 | 孤山子镇大甸子村千村美丽建设项目 | 新建 | 孤山子镇大甸子村 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 孤山子镇人民政府 | 沥青路罩面10000平方米。 | 100 | 64.6 | 30.8 |  | 4.6
35 | 基础设施 | 孤山子镇闹枝沟村千村美丽建设项目 | 新建 | 孤山子镇闹枝沟村 | 2024-06-02 | 2024-08-02 | 孤山子镇人民政府 | 沥青路罩面10000平方米。 | 100 | 64.6 | 30.8 |  | 4.6
36 | 基础设施 | 柳南乡吕家堡村千村美丽建设项目 | 新建 | 柳南乡吕家村 | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 柳南乡人民政府 | 新建浆砌石边沟1045米，新建沥青路1245平方米（含水稳），新建涵管354米，涵管沥青路面495平方米。 | 100 | 64.6 | 30.8 |  | 4.6
37 | 基础设施 | 柳河镇联合村千村美丽建设项目 | 新建 | 联合村 | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 柳河镇人民政府 | 联合屯建设边沟3000延长米，铺设水泥路面100平方米。 | 100 | 64.6 | 30.8 |  | 4.6
38 | 基础设施 | 柳河镇卲大院村千村美丽建设项目 | 新建 | 卲大院村 | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 柳河镇人民政府 | 卲大院屯铺设沥青路面12000平方米，水稳1431平方米。 | 100 | 64.6 | 30.8 |  | 4.6
39 | 基础设施 | 三源浦镇新世村千村美丽建设项目 | 新建 | 新世村 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 三源浦朝鲜族镇人民政府 | 1新建矩形槽400*400cm1650米； 2.铺设20CM厚1水泥路面4469平方米； 3.新建浆砌石排水边沟89米 | 100 | 64.6 | 30.8 |  | 4.6
40 | 基础设施 | 三源浦镇尹家村千村美丽建设项目 | 新建 | 尹家村 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 三源浦朝鲜族镇人民政府 | 1.沥青路面铺设5900平方米； 2.新建矩形槽边沟400*400cm500米；3.新建水泥路面2094平方米。 | 100 | 64.6 | 30.8 |  | 4.6
41 | 基础设施 | 三源浦镇周家村千村美丽建设项目 | 新建 | 周家村 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 三源浦朝鲜族镇人民政府 | 沥青路面铺设5CM厚11150平方米 | 100 | 64.6 | 30.8 |  | 4.6
42 | 基础设施 | 罗通山镇闫家村千村美丽建设项目 | 新建 | 闫家村 | 2024-05-01 | 2024-10-01 | 罗通山镇人民政府 | 建设边沟2882米，边沟维修630米，浆砌边沟100米，4m*3入户桥94个，2m*2.5m入户桥13个，6m*4m盖板桥2座。 | 100 | 64.6 | 30.8 |  | 4.6
43 | 基础设施 | 时家店乡农安村千村美丽建设项目 | 新建 | 农安村 | 2024-04-01 | 2024-08-03 | 时家店乡人民政府 | 新建1646米边沟，4574.6平方米沥青路，直径1000mmU型槽排水沟40米，500mm涵管5处20延长米。 | 100 | 64.6 | 30.8 |  | 4.6
44 | 基础设施 | 圣水镇马鞍山村千村美丽建设项目 | 新建 | 马鞍山村 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 圣水镇人民政府 | 硬化浆砌石边沟2631延长米 | 100 | 64.6 | 30.8 |  | 4.6
45 | 基础设施 | 圣水镇大卜子村千村美丽建设项目 | 新建 | 大卜子村 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 圣水镇人民政府 | 铺设沥青路11764平方米 | 100 | 64.6 | 30.8 |  | 4.6
46 | 基础设施 | 凉水镇凉西村千村美丽建设项目 | 新建 | 凉西村 | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 凉水镇人民政府 | 新建现浇、U型槽边沟2433延长米，沥青路面3196平方米 | 100 | 64.6 | 30.8 |  | 4.6
47 | 基础设施 | 姜家店乡四家子村千村美丽项目 | 新建 | 四家子村 | 2024-06-01 | 2024-11-01 | 姜家店朝鲜族乡人民政府 | 新建边沟821米；维修边沟600米；铺设沥青路面6375.5平方米；新修水泥路1080平方米 | 100 | 66.2 | 29.6 |  | 4.2
48 | 产业项目 | 罗通山镇砬子村吉乡农创园项目 | 新建 | 砬子村 中兴屯 | 2024-05-01 | 2024-10-01 | 罗通山镇人民政府 | 建设游客综合服务中心，红色历史文化演艺厅，游客接待中心，民俗工艺展示区，农产品售卖区等，建筑面积450平方米。 | 100 | 100
49 | 产业项目 | 圣水镇泉眼村农机具购置项目 | 新建 | 圣水镇泉眼村 | 2024-05-01 | 2024-10-01 | 圣水镇人民政府 | 插秧机1台，收割机2台，无人机飞防1台。 | 50 |  | 50
50 | 产业项目 | 柳河县孤山子镇高台村十里香农机专业合作社农机具采购项目 | 新建 | 孤山子镇高台村 |  |  |  | 轮式拖拉机1台，茎穗兼收机1台，免耕指夹式精量施肥播种机1台，条带耕整联合作业机1台 | 81 | 81
51 | 产业项目 | 柳河县驼腰岭镇东兴村宏丰源农机专业合作社农机具采购项目 | 新建 | 驼腰岭镇东兴村 |  |  |  | 1204一台、免耕机二台、玉米收割机一台、翻转犁一台、整地机一台、大疆无人机。 | 54 | 54
52 | 产业项目 | 预留庭院经济奖补资金 | 新建 | 柳河县 |  |  |  |  | 20 | 20