## 附件2
附件3
专项债券项目支出绩效运行监控表
项目单位名称（公章） 项目主管部门名称（公章） （2024年度）
项目名称 |  |  | 柳河县草莓种植园区建设项目 |  |  | 项目类型 | 产业园基础设施建设
项目单位 |  |  | 柳河县鑫农农业发展有限公司 |  |  | 项目主管部门 | 柳河县农业农村局
项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 1-7月执行数 |  |  |  | 1-7月执行率 |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 项目总概算 |  | 5346.04
|  |  | 其中：1.新增专项债券规模 |  | 3500
|  |  | 2.财政预算资金投资 |  | 1846.04
|  |  | 其中：项目资本金 |  | 1846.04
3.项目单位自有资金投资
其中：项目资本金
4.项目单位融资资金
绩效目标
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 1-7月完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 |  |  |  |  | 完成目标可能性 |  |  | 拟采取 的措施 | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度 保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 确定能 | 有可能 | 不可能
| 产出 指标 | 数量指标 | 指标1.完成工程验收,取得预期收益 | 完成工程验收,取得预期收益 | 完成工程验收,取得预期收益 | 完成工程验收,取得预期收益 | 市场环境低迷，地方政府资金不足 | [5 empty] | 有可能 |  | 重视品种选择与技术创新，加强产业链整合与品牌建设，积极市场拓展与销售渠道.
|  |  | 指标2.项目资本金是否全部用于本项目的建设 | 项目资本金100%用于本项目的建设 | 项目资本金100%用于本项目的建设 | 项目资本金100%用于本项目的建设 | [5 empty] | 确定能
|  |  | 指标3.项目专项债资金是否全部用于本项目的建设 | 项目专项债资金100%用于本项目的建设 | 项目专项债资金100%用于本项目的建设 | 项目专项债资金100%用于本项目的建设 | [5 empty] | 确定能
|  | 质量指标 | 指标1：工程质量验收合格率 | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 确定能
|  |  | 指标2：本项目实际建设质量标准是否满足预期 | 按施工进度付款 | 按施工进度付款 | 按施工进度付款 | [5 empty] | 确定能
|  | 时效指标 | 指标1.是否按项目计划开工期限开工 | 按照计划时间开工 | 按照计划时间开工 | 按照计划时间开工 | [5 empty] | 确定能
|  |  | 指标2.建设中的风险因素是否影响了施工进度 | 分析建设中的风险因素，采取适当措施 | 分析建设中的风险因素，采取适当措施 | 分析建设中的风险因素，采取适当措施 | [5 empty] | 确定能
|  |  | 指标3.是否按照施工计划进行施工 | 按照计划进行 | 按照计划进行 | 按照计划进行 | [5 empty] | 确定能
|  | 成本指标 | 指标1.建筑工程费 | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | [5 empty] | 确定能
|  |  | 指标2.设备工程费 | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | [5 empty] | 确定能
|  |  | 指标3.安装工程费 | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | [5 empty] | 确定能
|  |  | 指标4.工程建设其它费 | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | 竣工决算值≤可研立项投资估算*105% | [5 empty] | 确定能
|  |  | 指标5.预备费是否用于工程建设 | 预备费全部用于工程建设 | 预备费全部用于工程建设 | 预备费全部用于工程建设 | [5 empty] | 确定能
| 效 果 指 标 | 经济效益指标 | 指标1.施工单位税费缴纳 | 施工单位足额缴纳税费 | 施工单位足额缴纳税费 | 施工单位足额缴纳税费 | [5 empty] | 确定能
|  |  | 指标2.建设单位税费缴纳 | 建设单位足额缴纳税费 | 建设单位足额缴纳税费 | 建设单位足额缴纳税费 | [5 empty] | 确定能
|  | 社会效益指标 | 指标1.直接带动就业（人） | ≥50 | ≥50 | ≥50 | [5 empty] | 确定能
|  |  | 指标2.间接带动就业（人） | ≥150 | ≥150 | ≥150 | [5 empty] | 确定能
|  |  | 指标3.是否存在群体性事件、重大诉讼等，或相关媒体负面报道 | 未发生群体性事件、重大诉讼、媒体负面报道 | 未发生群体性事件、重大诉讼、媒体负面报道 | 未发生群体性事件、重大诉讼、媒体负面报道 | [5 empty] | 确定能
|  | 生态效益指标 | 指标1.节能环保 | 项目使用环保材料 | 项目使用环保材料 | 项目使用环保材料 | [5 empty] | 确定能
|  |  | 指标2.环境保护 | 环保设施完善 | 环保设施完善 | 环保设施完善 | [5 empty] | 确定能
|  | 可持续影响指标 | 指标1.人员可持续性 | 相关技术人员及工人数量满足项目施工的需要 | 相关技术人员及工人数量满足项目施工的需要 | 相关技术人员及工人数量满足项目施工的需要 | [5 empty] | 确定能
|  |  | 指标2.潜在风险与沟通协调机制 | 对项目的潜在风险建立沟通协调机制 | 对项目的潜在风险建立沟通协调机制 | 对项目的潜在风险建立沟通协调机制 | [5 empty] | 确定能
|  | 满意度指标 | 指标1.主管部门满意度 | 主管部门调查问卷得分≥90分 | 主管部门调查问卷得分≥90分 | 主管部门调查问卷得分≥90分 | [5 empty] | 确定能
|  |  | 指标2.政府相关部门满意度 | 政府相关部门调查问卷得分≥90分 | 政府相关部门调查问卷得分≥90分 | 政府相关部门调查问卷得分≥90分 | [5 empty] | 确定能
|  |  | 指标3.相关村镇及村民满意度 | 调查问卷得分≥90分 | 调查问卷得分≥90分 | 调查问卷得分≥90分 | [5 empty] | 确定能
|  |  | 指标4.社会公众满意度 | 调查问卷得分≥90分 | 调查问卷得分≥90分 | 调查问卷得分≥90分 | [5 empty] | 确定能
注：１、偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
２、完成目标可能性：对照预期绩效目标，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
3、拟采取的措施：有可能或不可能完成目标的填写，确定能完成的目标不需填写。